## Hoja1
Plan de trabajo Billings
|  | Fecha Plan |  | Fecha Real
Diseño de componentes | Definicion | Inicio | Término | Inicio | Término | GAP / COMENTARIO
Recepcion de interfaces
SNTDR_BIL_FSA_FILESHARE | 100% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-26
SNTDR_BIL_BP_PROCESA_OPERACIONES | 80% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26 |  | Falta archivo Flag y tablas catalogos
SNTDR_BIL_BP_PROCESA_OPERACIONES_SPLIT | 100% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26
SNTDR_BIL_MAP_PROCESA_OPERACIONES_TRAN_SPLIT | 100% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26
SNTDR_BIL_MAP_PROCESA_OPERACIONES_SERV_SPLIT | 100% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26
Conteo diario
SNTDR_BIL_BP_CONTEO_DIARIO | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  | Falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_BP_CONTEO_DIARIO_POR_CLIENTE | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  | Falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_MAP_CONTEO_DIARIO_FILTRAR_TRS_SRV | 99% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-27 |  | Falta de tablas definitivas y ¿Va a ser el mismo Pool que el de H2H o va a ser uno para Billing?
SNTDR_BIL_MAP_CONTEO_DIARIO_ACUMULADO | 99% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-27 |  | Falta de tablas definitivas y ¿Va a ser el mismo Pool que el de H2H o va a ser uno para Billing?
Calculo
SNTDR_BIL_BP_CALCULO_COMISIONES_MAIN | 80% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-01 |  | Falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_BP_CALCULO_COMISIONES_POR _CLIENTE | 80% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-01 |  | Falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_MAP_CALCULO_COMISIONES_CALCULO | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-01 |  | Falta de tablas definitivas y ¿Va a ser el mismo Pool que el de H2H o va a ser uno para Billing?
SNTDR_BIL_MAP_CALCULO_COMISIONES_COBRO | 90% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-01 |  | Falta de tablas definitivas y ¿Va a ser el mismo Pool que el de H2H o va a ser uno para Billing?
SNTDR_BIL_MAP_CALCULO_COMISIONES_FECHA | 90% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-01 |  | Falta catalogo de fechas, faltan tablas definitivas y ¿Va a ser el mismo Pool que el de H2H o va a ser uno para Billing?
Cobro
SNTDR_BIL_BP_GENERA_INTERFAZ_COBRO_COMISION | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-05 |  | Falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_MAP_SERVICE_FIX_BE_SEND | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-05 |  | Falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_BP_GENERA_NOMBRE_CAPTACION | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-05 |  | Falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_BP_ENVIO_CAPTACION | 90% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-05 |  | Falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_BP_PROCESA_INTERFAZ_COBRO_COMISION | 90% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-05 |  | Falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_MAP_SERVICE_FIX_BE_RESPONSE | 90% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-05 |  | Falta de tablas definitivas
Reportes | TBD |  |  |  |  | Los reportes no han sido definidos
Documentación Diseño | 0% | 2025-10-17 | 2025-10-17
Construcción de componentes
Recepcion de interfaces
SNTDR_BIL_FSA_FILESHARE | 80% | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-02 |  | Desarrollo de componentes en proceso y sin definición pendiente
SNTDR_BIL_BP_PROCESA_OPERACIONES | 70% | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-09-04 |  | Desarrollo de componentes en proceso con tablas temporales a falta de tablas definitivas y falta definir archivo Flag
SNTDR_BIL_BP_PROCESA_OPERACIONES_SPLIT | 80% | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-08 |  | Se termino la construcción con tablas temporales, se esperan tablas definitivas para validar y cerrar la tarea
SNTDR_BIL_MAP_PROCESA_OPERACIONES_TRAN_SPLIT | 50% | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Desarrollo de componentes en proceso y sin definición pendiente
SNTDR_BIL_MAP_PROCESA_OPERACIONES_SERV_SPLIT | 50% | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |  | Desarrollo de componentes en proceso y sin definición pendiente
Conteo diario
SNTDR_BIL_BP_CONTEO_DIARIO | 80% | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-02 |  | Desarrollo de componentes en proceso con tablas temporales a falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_BP_CONTEO_DIARIO_POR_CLIENTE | 80% | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-02 |  | Desarrollo de componentes en proceso con tablas temporales a falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_MAP_CONTEO_DIARIO_FILTRAR_TRS_SRV | 60% | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |  | Desarrollo de componentes en proceso con tablas temporales a falta de tablas definitivas y ¿Va a ser el mismo Pool que el de H2H o va a ser uno para Billing?
SNTDR_BIL_MAP_CONTEO_DIARIO_ACUMULADO | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-05 |  |  | Desarrollo de componentes en proceso con tablas temporales a falta de tablas definitivas y ¿Va a ser el mismo Pool que el de H2H o va a ser uno para Billing?
Calculo
SNTDR_BIL_BP_CALCULO_COMISIONES_MAIN | 20% | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | El plataformado de la maquina de Montse esta en curso, se ha iniciado con la construcción de mapas y queries
SNTDR_BIL_BP_CALCULO_COMISIONES_POR _CLIENTE | 30% | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-02 |  | El plataformado de la maquina de Montse esta en curso, se ha iniciado con la construcción de mapas y queries
SNTDR_BIL_MAP_CALCULO_COMISIONES | 50% | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 2025-09-05 |  | El plataformado de la maquina de Montse esta en curso, se ha iniciado con la construcción de mapas y queries
SNTDR_BIL_MAP_CALCULO_COMISIONES_COBRO | 0% | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | El plataformado de la maquina de Montse esta en curso, se ha iniciado con la construcción de mapas y queries
SNTDR_BIL_MAP_CALCULO_COMISIONES_FECHA | 20% | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-09 |  | El plataformado de la maquina de Montse esta en curso, se ha iniciado con la construcción de mapas y queries
Cobro
SNTDR_BIL_BP_GENERA_INTERFAZ_COBRO_COMISION | 75% | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 2025-09-04 |  | Desarrollo de componentes en proceso con tablas temporales a falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_MAP_SERVICE_FIX_BE_SEND | 80% | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 2025-09-04 |  | Desarrollo de componentes en proceso con tablas temporales a falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_BP_GENERA_NOMBRE_CAPTACION | 90% | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-04 |  | Desarrollo de componentes en proceso con tablas temporales a falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_BP_ENVIO_CAPTACION | 0% | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  |  | Desarrollo de componentes en proceso con tablas temporales a falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_BP_PROCESA_INTERFAZ_COBRO_COMISION | 60% | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-04 |  | Desarrollo de componentes en proceso con tablas temporales a falta de tablas definitivas
SNTDR_BIL_MAP_SERVICE_FIX_BE_RESPONSE | 0% | 2025-09-15 | 2025-09-18 |  |  | Desarrollo de componentes en proceso con tablas temporales a falta de tablas definitivas
Reportes | TBD
Documentación Construcción (Matriz Casos de prueba y FOR-DES-502) | 0% | 2025-10-17 | 2025-10-17
Casos de uso | 0% | 2025-10-13 | 2025-10-13
Entrega de componentes | 0% | 2025-10-13 | 2025-10-13

## Sheet1
Procesos Sterling | Responsable
Recepcion de interfaces | CARLOS ANTONIO DOMÍNGUEZ PÉREZ
Conteo diario | ALAN JESUS HERNANDEZ RIVAS
Calculo | MONTSERRAT GARCIA SABINO
Cobro | ALBERTO GALVAN DOMINGUEZ
Reportes | ANDREA HERNÁNDEZ HIGUERA