## Hoja1
Plan de trabajo Billings
|  | Fecha Plan |  | Fecha Real
Diseño de componentes | % avance | Inicio | Término | Inicio | Término | GAP / COMENTARIO
Recepcion de interfaces
SNTDR_BIL_FSA_FILESHARE | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26
SNTDR_BIL_BP_PROCESA_OPERACIONES | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-26
SNTDR_BIL_BP_PROCESA_OPERACIONES_SPLIT | 90% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26
SNTDR_BIL_MAP_PROCESA_OPERACIONES_TRAN_SPLIT | 100% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26
SNTDR_BIL_MAP_PROCESA_OPERACIONES_SERV_SPLIT | 100% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26
SNTDR_BIL_MAP_SPLIT | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-15 | 2025-09-18
Conteo diario
SNTDR_BIL_BP_CONTEO_DIARIO | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  | Homologacion de tablas (Ejemplo NUM_ACCOUNT Varchar 34)
SNTDR_BIL_BP_CONTEO_DIARIO_POR_CLIENTE | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-08-27 |  | Homologacion de tablas (Ejemplo NUM_ACCOUNT Varchar 34)
SNTDR_BIL_MAP_CONTEO_DIARIO_FILTRAR_TRS_SRV | 90% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-27 |  | Homologacion de tablas (Ejemplo NUM_ACCOUNT Varchar 34)
SNTDR_BIL_MAP_CONTEO_DIARIO_ACUMULADO | 90% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-27 |  | Homologacion de tablas (Ejemplo NUM_ACCOUNT Varchar 34)
Calculo
SNTDR_BIL_BP_CALCULO_COMISIONES_MAIN | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-01 |  | Falta API cambio de divisa
SNTDR_BIL_BP_CALCULO_COMISIONES_POR _CLIENTE | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-01
SNTDR_BIL_MAP_CALCULO_COMISIONES_CALCULO | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-01
SNTDR_BIL_MAP_CALCULO_COMISIONES_COBRO | 90% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-01
SNTDR_BIL_MAP_CALCULO_COMISIONES_FECHA | 90% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-01
Cobro
SNTDR_BIL_BP_GENERA_INTERFAZ_COBRO_COMISION | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-05
SNTDR_BIL_MAP_SERVICE_FIX_BE_SEND | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-05
SNTDR_BIL_BP_GENERA_NOMBRE_CAPTACION | 90% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2025-09-05
SNTDR_BIL_BP_ENVIO_CAPTACION | 90% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-05
SNTDR_BIL_BP_PROCESA_INTERFAZ_COBRO_COMISION | 90% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-05
SNTDR_BIL_MAP_SERVICE_FIX_BE_RESPONSE | 90% | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-05
Reportes
SNTDR_BIL_BP_EXTRACT_COMISI_REPORT_DATE | 10% | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 2025-09-18
SNTDR_BIL_BP_EXTRACT_COMISI_REPORT_INFO | 10% | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 2025-09-18 |  | Faltan APIs, definir el idioma en tablas y ejemplos PDF
SNTDR_BIL_BP_GENERA_COMISI_REPORT | 10% | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 2025-09-18 |  | Faltan APIs, definir el idioma en tablas y ejemplos PDF
SNTDR_BIL_MAP_COMISI_REPORT_TRANSFORM | 10% | 2025-09-18 | 2025-09-23 | 2025-09-18
Documentación Diseño | 0% | 2025-10-17 | 2025-10-17
Construcción de componentes
Recepcion de interfaces
SNTDR_BIL_FSA_FILESHARE | 90% | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-02 |  | Desarrollo de componentes en proceso
SNTDR_BIL_BP_PROCESA_OPERACIONES | 90% | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-09-04 |  | Desarrollo de componentes en proceso
SNTDR_BIL_BP_PROCESA_OPERACIONES_SPLIT | 90% | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-08 |  | Desarrollo de componentes en proceso y Cifras de control
SNTDR_BIL_MAP_PROCESA_OPERACIONES_TRAN_SPLIT | 80% | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |  | Desarrollo de componentes en proceso
SNTDR_BIL_MAP_PROCESA_OPERACIONES_SERV_SPLIT | 80% | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-09-09 |  | Desarrollo de componentes en proceso
SNTDR_BIL_MAP_SPLIT | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-15 | 2025-09-18
Conteo diario
SNTDR_BIL_BP_CONTEO_DIARIO | 80% | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-02 |  | Homologacion de tablas (NUM_ACCOUNT Varchar 34)
SNTDR_BIL_BP_CONTEO_DIARIO_POR_CLIENTE | 80% | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-02 |  | Homologacion de tablas (NUM_ACCOUNT Varchar 34)
SNTDR_BIL_MAP_CONTEO_DIARIO_FILTRAR_TRS_SRV | 80% | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |  | Homologacion de tablas (NUM_ACCOUNT Varchar 34)
SNTDR_BIL_MAP_CONTEO_DIARIO_ACUMULADO | 80% | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 2025-09-11 |  | Homologacion de tablas (NUM_ACCOUNT Varchar 34)
Calculo
SNTDR_BIL_BP_CALCULO_COMISIONES_MAIN | 20% | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | Desarrollo de componentes en proceso
SNTDR_BIL_BP_CALCULO_COMISIONES_POR _CLIENTE | 30% | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 2025-09-02 |  | Desarrollo de componentes en proceso
SNTDR_BIL_MAP_CALCULO_COMISIONES | 70% | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 2025-09-05 |  | Desarrollo de componentes en proceso
SNTDR_BIL_MAP_CALCULO_COMISIONES_COBRO | 0% | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | Desarrollo de componentes en proceso
SNTDR_BIL_MAP_CALCULO_COMISIONES_FECHA | 50% | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-09 |  | Desarrollo de componentes en proceso
Cobro
SNTDR_BIL_BP_GENERA_INTERFAZ_COBRO_COMISION | 90% | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 2025-09-04 |  | Desarrollo de componentes en proceso
SNTDR_BIL_MAP_SERVICE_FIX_BE_SEND | 80% | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 2025-09-04 |  | Desarrollo de componentes en proceso
SNTDR_BIL_BP_GENERA_NOMBRE_CAPTACION | 90% | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-04 |  | Desarrollo de componentes en proceso
SNTDR_BIL_BP_ENVIO_CAPTACION | 50% | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-17 |  | Desarrollo de componentes en proceso
SNTDR_BIL_BP_PROCESA_INTERFAZ_COBRO_COMISION | 60% | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-04 |  | Desarrollo de componentes en proceso
SNTDR_BIL_MAP_SERVICE_FIX_BE_RESPONSE | 20% | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2025-09-17 |  | Desarrollo de componentes en proceso
Reportes
SNTDR_BIL_BP_EXTRACT_COMISI_REPORT_DATE | 0% | 2025-09-23 | 2025-10-02
SNTDR_BIL_BP_EXTRACT_COMISI_REPORT_INFO | 0% | 2025-09-23 | 2025-10-02 |  |  | Falta APIs, definir el idioma en tablas y ejemplos PDF
SNTDR_BIL_BP_GENERA_COMISI_REPORT | 0% | 2025-09-23 | 2025-10-02 |  |  | Falta APIs, definir el idioma en tablas y ejemplos PDF
SNTDR_BIL_MAP_COMISI_REPORT_TRANSFORM | 0% | 2025-09-23 | 2025-10-02
Documentación Construcción (Matriz Casos de prueba y FOR-DES-502) | 0% | 2025-10-17 | 2025-10-17
Casos de uso | 0% | 2025-10-13 | 2025-10-13
Entrega de componentes | 0% | 2025-10-13 | 2025-10-13

## Sheet1
Procesos Sterling | Responsable
Recepcion de interfaces | CARLOS ANTONIO DOMÍNGUEZ PÉREZ
Conteo diario | ALAN JESUS HERNANDEZ RIVAS
Calculo | MONTSERRAT GARCIA SABINO
Cobro | ALBERTO GALVAN DOMINGUEZ
Reportes | ANDREA HERNÁNDEZ HIGUERA